## Лист1
Договор управления, протокол общего собрания собственников помещений от 11 апреля 2015 года
Отчет за содержание и ремонт общего имущества МКД № 3 по ул. Пушкинская
Общая полезная площадь дома, кв.м |  | 3014.5
За период с 01.01.2017 по 31.10.2017 года
Обоснование видов работ | Вид работ: | Периодичность | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ в целом по дому, руб. в 2017 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Инженерное оборудование - всего, в том числе: |  |  |  | 183429.4176
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в местах общего пользования. Инстуктирование в ходе весеннего осмотра собственников и нанимателей жилых помещений о порядке их содержания, эксплуатации инженерного оборудования, правилах пожарной безопасности. | 2 раза в год; весна, осень | 1 кв.м.общей площади | 3014.5 | 2752.8414
5.1.6 ПиНТЭ | Испытание на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 3307.3 | 25168.553
5.2.10 ПиНТЭ | Промывка систем теплопотребления | 1 раз в год | 1 м3 объема здания | 17344 | 21118.0544
5.2.17 ПиНТЭ | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы ЦО, ГВС, ХВС, КНС (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства и т.д.). Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Подготовка паспорта готовности МКД к отопительному сезону. Выполнение заявок потребителей. | 1 раз в месяц и по необходимости | 1 кв.м.общей площади | 3014.5 | 9176.138
договор управления | Обслуживание ТП (теплового пункта) - контроль соблюдения нормативных показателей и регулировка при выявлении отклонений. Снятие показаний с прибора учета, подготовка и доставка акта в ресурсоснабжающую организацию (при наличии). Отключение, подключение тепла, выпуск воздуха из системы центрального отопления. Проверка и устранение неисправностей тепловой изоляции трубопроводов. | 1 раз в месяц и по необходимсоти | ТП | 1 | 8300
2.12.17 ПиНТЭ | Испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.Осмотр общедомовых эл.сетей в технических подвалах, на лестничных клетках и чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. Осмотр этажных щитков с подтяжкой контактных соединений. | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 3014.5 | 21052.7308
договор управления | Устранение аварийных ситуаций на инженерном оборудовании связанных с обеспечением безопасности проживания (выезд аварийной бригады в течение 0,5 часа) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |  | 3014.5 | 95861.1
| Конструктивные элементы - всего, в том числе: |  |  |  | 48411.7394
2.1.1 ПиНТЭ | Общие (плановые) осмотры (фундамент, стены, оконные и дверные проемы, помещения общего пользования, кровля, оголовки). Выполнение мероприятий по устранению мелких неисправностей оконных и дверных заполнений мест общего пользования. | 2 раза в год: весна, осень постоянно | 1 кв.м.общей площади | 3014.5 | 3031.5621
4.6.1 ПиНТЭ | Очистка от снега крыш (по факту составляет 10% от площади кровли) | 1 раз в год | 1 кв.м.кровли | 128 | 25845.25
5.5.12 ПиНТЭ | Проверка кирпичных дымоходов в домах с газовыми приборами | 1 раз в год | 1 кв.м.общей площади | 3014.5 | 19534.9273
| Уборка придомовой территории - всего в том числе: |  |  |  | 204526.3343
прил.1 ПБ | В зимнее время: Уборка территории от снега ручным и механизированным способами. | 6 раз в неделю - в дни сильных снегопадов 1 раз в 2 суток - в дни без снегопадов | 1 кв.м асфальта | 1791 | 76009.1445
прил.1 ПБ | Посыпка территории в случае гололеда и скользкости (10 дней в месяц) | 6 раз в неделю во время гололеда | 1 кв.м асфальта | 1791 | 1689.0921
прил.1 ПБ | В летнее время: Подметание территории с усовершенствованным покрытием. Уборка газонов от мусора, уборка с вывозом растительных остатков и смета. | 6 раз в неделю | 1 кв.м уборочной площади | 1791 | 67563.684
договор управления | Покос травы, сбор и вынос | 1 раз в год и по мере необходимости | 1 кв.м газона | 264 | 3021.0137
договор управления | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | по мере необходимости | 1 кв.м. площади подвала | до 100 | 1982.4
договор управления | Уборка лестничных клеток, руб/м2 | 1 раз в неделю (в мес.: 3 сухих, 1 влажная) | 1 кв.м |  | 54261
| Итого в 2017 году на содержание многоквартирного дома: |  |  |  | 436367.4913
Расходы, связанные с управлением
договор управления | Организовать оказание услуг, связанных с расчетами собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные услуги (работа с расчетным центром). Обеспечить прием собственников по всем вопросам, относящимся к предмету настоящего договора, а также информировать на досках объявлений по отдельным вопросам эксплуатации дома. Составлять необходимые документы (распоряжения, отчеты, акты, расчеты и пр.) имеющие отношение к данному договору. Своевременно доводить до совета дома информацию о необходимости проведения общего собрания при возникновении вопросов, решение по которым могут быть приняты согласно дейтвующему законодательству только общим собранием собственников помещений. Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников помещений
| Итого в 2017 году на управление ОИ многоквартирного дома: |  |  | 3014.5 | 181140
договор управления | Текущий ремонт |  |  | 3014.5 | 140210.55
договор управления | Размер платы за сбор и вывоз бытовых отходов на 1 кв.м общей площади, руб. |  |  | 3.9 | 106329.26
ОСС от 14.03.2017 | Техническое диагностирование ВДГО | май | тек.ремонт | 1 раз | 37000
прил. 6 | Ремонт розлива подачи, обратки ГВС | июль | тек.ремонт | 12 м. | 29623
прил. 6 | Монтаж водосточной воронки | июнь | тек.ремонт | 1 шт. | 1500
прил. 6 | Ремонт розлива подачи, обратки ГВС | август | тек.ремонт | 3 м. | 12622
прил. 6 | Замена задвижек ТП | август | тек.ремонт | 2 шт. | 22972
прил. 6 | Удаление наледи и сосулек с кровли (свыше установленной договором периодичности). | март, декабрь | тек.ремонт | 4 раза (92,50 м.) | 16200
| Итого в 2017 году по текущему ремонту : |  |  |  | 119917
Генеральный директор ООО "ЛИДЕР" |  |  | С.Ю. Седова
Председатель совета Пушкинская дом 3 |  |  | В.Н. Павлов